Lesenacht 16.03.-17.03. 2018
Lehrer: Herr Tappe, Frau Schulte,
Aufsichtsführende Erwachsene: Frau Schulte, Samuel Thuss
Sollten noch mehr benötigt werden: Hr. Grünig, Hr. Rönker, Mirijam 1.Semester

Pro 15 Schüler 1 Lehrer
1)

Uhrzeit	Aktivität	Verantwortliche

17:00-18:00	Eintrudeln, Aula Tische wegräumen, Betten aufbauen Abendessen vorbereiten, Kennenlernspiele	Lehrer 1 + Lehrer 2 übernachten; Eltern helfen evtl. Betten aufbauen / Klare Regeln festlegen, (Schüler bestimmen selbst am Anfang)
18:00-18:45	Abendessen im großen Kunstraum
18:45-19:45	Vorlesung Kinderbuchautor*in oder Buchvorstellung der Schüler oder große Runde Werwolf
19:45-20:00	Pause, Knabbern etc.
20:00-21:15	Schüler ordnen sich Lesegruppen zu, es wird vorgelesen	Lehrer, SV, freiwillige Schüler lesen vor
21:15	Bettfertig machen, leise lesen/quatschen
22:00	Nachtruhe, Licht aus

7:00-8:00	Aufstehen, fertig machen + Frühsport (Samuel- Fußball, etc.)	Lehrer 1 wird abgelöst
8:00-8:30	Gemeinsames Frühstück	Eltern kommen zum Helfen
8:30-9:30	Aufräumen + Tische zurückstellen, fegen etc.
9:30	Schluss, Fünftklässler werden entlassen	Verantw. Lehrer schließt alles ab

Vorleseteam:
Lehrer
Samuel
Freya
Emily
Jakob
Jo

Malteser: Elisabeth, Laura

TO DO Liste Lesenacht:

- Team zusammenstellen: Lehrer, SV (Samuel, Freya, Jo), freiwillige Schüler (Emily, Jakob 1.Semester)
- Aufsichtspersonen: Frau Smagiel, Herr Tappe, Samuel (bereits 18. Jahre alt)
- Zeitrahmen festlegen: Entwurf siehe oben
- Gemeinsames Essen planen/Liste
- Treffen für alle Organisatoren vorbereiten (Vorschlag in d. Schulwoche 06.03-10.03)
- Zettel für Eltern/Schüler verfassen – geht Anfang März raus
- Aufsichtsplan mit Lehrern aufstellen-siehe oben
- Malteser finden (Johannes u. Elisabeth 10A)
- Restbestand Leuchtstäbe mitbringen
- Autoren anschreiben (warten auf Antworten)

Essen:
Abendessen:
Schüler bringen selbst mit (offene Reste werden über Nacht im Lehrerzimmer aufbewahrt)
Knabbergebäck:
Von SV gestellt?
Frühstück:
Team kümmert sich morgens um Aufbau;
engagierte Eltern. morgens zum helfen + Frühstück mitbringen

Doodle Liste für die Eltern zum eintragen; Grundliste wird von uns erstellt
Ca. 70 Personen ohne Eltern
Oder aufteilen in den Klassen

Essensgrundliste morgens:

Brötchen (mit Eltern bei 80 Pers. -110 Stk. Brötchen?)
Toast
Nutella
Marmelade
Honig
Käse
Wurst
Obst/Obstspieße
Butter/Margarine
Joghurt?
Müsli
Cornflakes
Kakaopulver
Frischkäse

Abendessen:

Brot
Käse
Wurst
Butter/Margarine
Gemüse/Rohkost
Salate ( z.B. Nudel; Kartoffeln; Mozzarella/Tomate; Avocado; grüner Salat)
Frikadelle/Würstchen
Frischkäse

Getränkeliste:
Softgetränke?
Wasser
Orangensaft
Teebeutel
Milch
(Keine alkoholhaltigen Getränke oder Energydrinks – in Regeln?)
Mengen?

Kühlkette?
Wasserkocher oben anschließen? Teekannen gesamt kochen!

Liebe Schüler der 5. Klassen, liebe Eltern,
wir möchten auch dieses Jahr wieder die Lesenacht in unserer Schule veranstalten.
Wir laden euch ein den Abend mit uns zu verbringen, spannende Geschichten zu lesen und in aufregende Märchen abzutauchen.
Die wichtigen Infos:
Die Übernachtung geht vom 16.03.2018 - 17.03.2018.
Wir treffen uns Freitagabend um 17 Uhr in der Aula zum gemeinsamen Abendessen. Danach gestalten wir ein abendliches Programm um das Thema Bücher, vorlesen und selber lesen.
Übernachten werden wir in der Aula also benötigt ihr eine Isomatte und einen Schlafsack. Außerdem alles persönliche für eine Übernachtung (Kosmetikbeutel, Schlafsachen, Kleidung für eine Übernachtung, Taschenlampe) und natürlich ein spannendes Buch. Für das Abendessen wird eine Liste an die Klassenlehrer gehen, wo Sie bzw. Ihre Kinder sich eintragen können. Außerdem müsst ihr euren eigenen Becher (bitte nicht aus Glas) und Besteck mitbringen. Um das Frühstück am Morgen dürfen sich eure Eltern kümmern :-).
Um 9:00 Uhr können euch eure Eltern wieder abholen.
Ansprechpartner für weitere Fragen ist euer Klassenlehrer oder die SV direkt über das SV Fach im Sekretariat oder sv.theresienschule@gmail.com.
Für den Abend übernehmen Herr Tappe und unser 18-jähriger Schulsprecher Samuel die Aufsichtspflicht, diese werden am Morgen durch … abgelöst.
_________________________________________________________________

Hiermit gestatten wir unserem Sohn/unserer Tochter______________________________ Klasse______ an der diesjährigen Lesenacht vom 16.03.-17.03.2018 teilzunehmen.
Bitte ankreuzen:
Ich beteilige mich am Abendessen ◽
Ich beteilige mich am Frühstück (das beinhaltet evtl. morgens bei Aufbau zu helfen) ◽
Allgemeine Informationen (Allergien, Medikamenteneinnahme etc.)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Sollten Sie Ihr Kind nicht abholen kommen, bitten wir Sie zusätzlich eine Bestätigung beizulegen, dass ihr Kind am Morgen selbst nach Hause gehen darf.